## Лист1
Этап проекта | Начало | Длительность | Задержка | Конец
Организационное собрание | 2011-04-24 | 1 | 0 | 2011-04-24
Разработка документации | 2011-04-25 | 11 | 0 | 2011-05-05
Общая схема | 2011-05-09 | 9 | 3 | 2011-05-17
Разработка модуля 1 | 2011-05-18 | 15 | 0 | 2011-06-01
Разработка модуля 2 | 2011-05-28 | 25 | -5 | 2011-06-21
Разработка модуля 3 | 2011-06-26 | 12 | 4 | 2011-07-07
Ввод данных | 2011-07-05 | 12 | -3 | 2011-07-16
Анализ данных | 2011-07-17 | 5 | 0 | 2011-07-21
Отчёт по разработке | 2011-07-22 | 4 | 0 | 2011-07-25
Внедрение | 2011-07-24 | 10 | -2 | 2011-08-02
Итоговый отчёт | 2011-08-03 | 5 | 0 | 2011-08-07
Итоговое собрание | 2011-08-08 | 1 | 0 | 2011-08-08